## Hoja 1
Proyecto: TrueStock |  |  | Período: 18 de Agosto - 22 de Noviembre
ID | Actividad | Responsable | Agosto | [19 empty] | Septiembre | [19 empty] | Octubre | [19 empty] | Noviembre
|  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4 |  |  |  |  | S1 |  |  |  |  | S2 |  |  |  |  | S3 |  |  |  |  | S4
|  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1.0 | FASE 1: Kick-off y Diseño
2025-01-01 | Definición de Requerimientos | Todos | bar: S1 L to S2 V
2025-02-01 | Diseño de Arquitectura AWS | W, A | bar: S1 L to S2 V
2025-03-01 | Diseño BD y API | A, W | bar: S1 L to S2 V
2025-04-01 | Diseño UI/UX (Móvil y Web) | D, S | bar: S1 L to S2 V
2.0 | FASE 2: Desarrollo Core (MVP)
2025-01-02 | Infraestructura como Código (IaC) | Augusto | bar: S3 L to S3 J
2025-02-02 | Desarrollo Microservicios Backend | W, A | bar: S3 L to S3 M
2025-03-02 | Desarrollo Aplicación Móvil | D, S | bar: S3 L to S3 M
2025-04-02 | Desarrollo Aplicación Web | D, S, W | bar: S4 L to S4 V
2025-05-02 | Integración Servicios de IA | W, A | bar: S4 L to S2 V
2025-06-02 | Configuración Pipelines CI/CD | Augusto | bar: S3 L to S4 V
3.0 | FASE 4: Pruebas, Cierre y Documentación
2025-01-03 | Pruebas de Sistema (End-to-End) | D, S | bar: S1 L to S2 V
2025-02-03 | Despliegue Final y Monitoreo | A, W | bar: S3 L to S3 V
2025-03-03 | Elaboración Documentación Final | Todos | bar: S4 L to S4 V
| HITO: Entrega Final | Todos | bar: S4 V
Leyenda:
W: Willians, A: Augusto, D: Daniel, S: Sergio.
Cada semana representa 5 días. El proyecto abarca desde la última semana de agosto hasta la tercera semana de noviembre.
|  |  |  | 10 | 80
|  |  |  | 10 | 80 |  |  |  | Fase inicial |  |  | 80
|  |  |  | 10 | 80 |  |  |  | Fase de desarrollo |  |  |  |  | 384
|  |  |  | 10 | 80 |  |  |  | Fase de cierre y certificacion | [7 empty] | 80
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 4 | 32
|  |  |  | 23 | 184 |  |  | 48 | 384
|  |  |  | 23 | 184
|  |  |  | 25 | 200
|  |  |  | 15 | 120
|  |  |  | 10 | 80
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 10 | 80

## Hoja 2
Actividad | Duración (días) | Actividad Perteneciente (Dependencia)
A1. Análisis de requerimientos | 3 | —
A2. Diseño de arquitectura AWS | 4 | A1
A3. Diseño de base de datos transaccional | 3 | A1
A4. Diseño del modelo estrella (DW) | 3 | A1
A5. Diseño UX/UI responsive | 4 | A1
A6. Implementación de API REST | 5 | A2
A7. CRUD de productos y usuarios | 4 | A6
A8. Registro manual de movimientos | 3 | A6
A9. Actualización tiempo real del inventario | 4 | A6
A10. Logs y auditoría | 2 | A6
A11. Seguridad y protección de datos | 3 | A6
A12. Respaldo y restauración BD | 2 | A3
A13. Módulo OCR de facturas | 5 | A2
A14. Chatbot Bedrock | 4 | A2
A15. Modelo predictivo de demanda | 6 | A4
A16. Centro de notificaciones | 4 | A6
A17. Alertas de quiebre de stock | 3 | A16
A18. Calendario de tareas | 3 | A16
A19. Dashboard de trazabilidad | 5 | A4
A20. Reportes básicos | 3 | A19
A21. Filtrado de datos | 2 | A19
A22. CI/CD en GitHub Actions | 4 | A2
A23. Despliegue en AWS | 5 | A22
A24. Pruebas de escalabilidad | 3 | A23
A25. Integración completa del sistema | 5 | A7, A8, A9, A13, A14, A15, A16, A19
A26. Pruebas funcionales y no funcionales | 5 | A25
A27. Documentación técnica y usuario | 3 | A26
A28. Presentación final del proyecto | 1 | A27