1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta fase de desarrollo, el proyecto "TrueStock" ha alcanzado hitos significativos. Se ha completado la definición de la arquitectura de microservicios en AWS, la configuración de la base de datos PostgreSQL y el levantamiento del broker de mensajería RabbitMQ. El consumidor de movimientos (api-movement) se encuentra funcional, y se ha desarrollado una parte sustancial del frontend (Next.js), el cual ya está desplegado en un entorno de pruebas (CloudFront) y es funcional. Específicamente, se han cumplido los objetivos específicos relacionados con la "construcción de aplicaciones web" y la "implementación de un sistema de alertas". Esto se demuestra en las vistas de "Inventario", "Facturación" y "Centro de Notificaciones", que están operativas. |
| --- | --- |
| Objetivos | Desarrollar un sistema inteligente para la gestión automatizada de facturas y control de stock en PYMEs mediante tecnologías de Inteligencia artificial y análisis predictivo. |
| Metodología | tradicional de tipo cascada |
| Evidencias de avance | Se presentan como evidencias de avance el despliegue funcional del frontend de la aplicación web en la URL (https://d9ll783ij6lm4.cloudfront.net/) y un conjunto de capturas de pantalla. Estas evidencias demuestran el desarrollo completado de la interfaz de usuario (UI) para las vistas principales: - Dashboard (Acceso rápido y calendario) - Inventario (CRUD de productos) - Facturación (Ingesta de documentos OCR) - Centro de Notificaciones (Alertas de stock) Estas evidencias permiten dar cuenta del desarrollo del proyecto y el cumplimiento parcial del objetivo específico "Construir aplicaciones web y móviles" (ajustado a solo web) y del requerimiento no funcional de "Interfaz Web Responsive". |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo del proyecto APT. | Nombra las actividades que se necesitan para desarrollar el proyecto APT. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Señala la duración de cada actividad. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de cada actividad. | Señala las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas. | Describe el estado de avance de cada actividad. Tipos de estado: En curso/ Con retraso/ No iniciado/ Completado/ Ajustada | Señala los ajustes o reformulaciones que has realizado. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Facilitadores: La definición clara de la arquitectura de microservicios y el modelo de datos en la Fase 1 ha sido un facilitador clave, permitiendo al equipo de backend avanzar de forma independiente. La disponibilidad de servicios gestionados de AWS (Bedrock, TextTract) también facilitó la planificación de la integración de componentes de IA. Dificultades: La principal dificultad fue la estimación del esfuerzo para el desarrollo de la aplicación móvil (descrita en el plan de trabajo como "Desarrollo Aplicación Móvil" ). Se identificó un retraso significativo en el desarrollo del frontend (reportado inicialmente como 1/10 en el avance), lo que puso en riesgo la entrega de valor en los plazos definidos.

A raíz de las dificultades en el desarrollo frontend, se tomó la decisión estratégica de eliminar la actividad "2.3. Desarrollo Aplicación Móvil" del alcance de este proyecto. Esta actividad fue ajustada y reemplazada por el requerimiento REQ-16: Interfaz Web Responsive (Mobile-First). Esta decisión permitió al equipo de frontend enfocar todos sus esfuerzos en una única plataforma (Next.js), acelerar el desarrollo y cumplir con los objetivos funcionales de negocio (consultar inventario, subir facturas) desde cualquier dispositivo a través del navegador, tal como se evidencia en la aplicación web funcional desplegada.

Según el plan de trabajo y la lista de pendientes (imagen "Que nos falta por hacer"), las actividades relacionadas con el análisis de datos avanzado y la finalización de integraciones se encuentran retrasadas o pendientes de inicio: - Modelo Predictivo (B) y Modelo Estrella (B): Estas tareas están pendientes y son cruciales para alimentar el dashboard analítico (REQ-07, REQ-09). - ETL (B): El proceso de extracción, transformación y carga para poblar el modelo estrella (REQ-17) no se ha iniciado. - Integración de APIs: Las tareas "Consumir API (F)" e "Integra Apis" (REQ-10) están pendientes. - Funcionalidad del Chatbot: Aunque la infraestructura de Bedrock está disponible, la integración final en el frontend (REQ-08) no se ha completado. - Funcionalidad del Dashboard: La interfaz del dashboard está creada, pero la conexión a los datos (Modelo Estrella) está pendiente. La estrategia para avanzar es finalizar la ingesta de datos (ETL) para desbloquear el desarrollo del dashboard y los modelos predictivos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.