## CAPEX_detalle
Fase | Categoria | Activity | Role | Horas | Valor hora USD | Cantidad | Costo unitario | SumTotal
1 | Técnico | Toma de requisitos / UX inicial | PO/BA | 24 | 40 | 0 | 0 | 960
1 | Técnico | Diseño arquitectura AWS + modelo de datos | Arquitecto Cloud | 24 | 55 | 0 | 0 | 1320
1 | Técnico | Prototipo API stock / endpoints base | Backend Developer | 16 | 45 | 0 | 0 | 720
1 | Técnico | Evaluación OCR/AI (Textract/Bedrock) | Data/ML Engineer | 8 | 55 | 0 | 0 | 440
1 | Técnico | Diseño IaC + estructura VPC/CI-CD | DevOps Engineer | 8 | 50 | 0 | 0 | 400
1 | Gestión | Planificación del proyecto y roadmap | Project Manager | 24 | 50 | 0 | 0 | 1200
1 | Gestión | Gestión de stakeholders y alineación con negocio | Project Manager | 16 | 50 | 0 | 0 | 800
1 | Gestión | Reuniones de aprobación y steering inicial | Sponsor / Dirección | 8 | 60 | 0 | 0 | 480
2 | Técnico | Desarrollo APIs (stock, productos, OCR) | Backend Developer | 160 | 45 | 0 | 0 | 7200
2 | Técnico | Desarrollo dashboard (UI, filtros, charts) | Frontend Developer | 96 | 40 | 0 | 0 | 3840
2 | Técnico | Integración OCR + pipeline extracción | Data/ML Engineer | 64 | 55 | 0 | 0 | 3520
2 | Técnico | Infraestructura AWS (ECS/EKS/Lambda, RDS, S3, colas) | DevOps Engineer | 40 | 50 | 0 | 0 | 2000
2 | Técnico | Pruebas funcionales y regresión | QA Engineer | 24 | 30 | 0 | 0 | 720
2 | Gestión | Seguimiento ejecución, sprint planning y revisión | Project Manager | 60 | 50 | 0 | 0 | 3000
3 | Técnico | Ajustes finales de infraestructura | DevOps Engineer | 24 | 50 | 0 | 0 | 1200
3 | Técnico | Corrección final de APIs / bugs críticos | Backend Developer | 16 | 45 | 0 | 0 | 720
3 | Técnico | Ajustes de UI / responsive / pequeños fixes | Frontend Developer | 8 | 40 | 0 | 0 | 320
3 | Técnico | Pruebas de aceptación y smoke tests | QA Engineer | 24 | 30 | 0 | 0 | 720
3 | Técnico | Documentación funcional + capacitación | PO/BA | 8 | 40 | 0 | 0 | 320
3 | Gestión | Cierre de proyecto, reporte final y lecciones aprendidas | Project Manager | 24 | 50 | 0 | 0 | 1200
3 | Gestión | Comité final de aprobación y go-live | Sponsor / Dirección | 8 | 60 | 0 | 0 | 480
Equipamiento | Equipamiento | Notebooks equipo (4 unidades) | Sin Rol | 0 | 0 | 4 | 1200 | 4800
Equipamiento | Equipamiento | Monitores externos (4 unidades) | Sin Rol | 0 | 0 | 4 | 200 | 800
37160

## Resumen_por_fase
Fase | Categoria | Sub total USD
1 | Gestión | 2480
1 | Técnico | 3840
2 | Gestión | 3000
2 | Técnico | 17280
3 | Gestión | 1680
3 | Técnico | 3280
Equipamiento | Equipamiento | 5600
37160
| Rol | Sub total USD
| PO/BA | 1280
| Arquitecto Cloud | 1320
| Backend Developer | 8640
| Data/ML Engineer | 3960
| DevOps Engineer | 3600
| Project Manager | 6200
| Sponsor / Dirección | 960
| Frontend Developer | 4160
| Data/ML Engineer | 3960
| QA Engineer | 1440
| Sin Rol | 5600
35520

## Resumen_general
Metric | Value
CAPEX total (USD) | 37160