Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta etapa de desarrollo, el equipo ha logrado materializar la arquitectura técnica definida en la fase de diseño. Se ha completado la configuración de la infraestructura en AWS mediante Terraform (IaC), incluyendo VPC, RDS y S3. Los microservicios del backend (Stock y Movimientos) han sido desarrollados en Go y se encuentran operativos, comunicándose de manera asíncrona a través de RabbitMQ. El hito más significativo ha sido el despliegue de la Plataforma Web Responsive en un entorno productivo (AWS CloudFront), la cual integra exitosamente el módulo de Ingesta Automatizada (OCR) utilizando Amazon Textract. Esto permite la carga y lectura de facturas reales, cumpliendo con el núcleo funcional del proyecto. Adicionalmente, se han implementado los pipelines de CI/CD para automatizar el despliegue. |
| --- | --- |
| Objetivos | Construir una plataforma web responsive unificada que facilite la interacción de los usuarios con el sistema de inventario desde cualquier dispositivo. |
| Metodología | Se mantiene la metodología en Cascada para la estructura general, pero se ha profundizado el uso de prácticas DevOps en la fase de construcción para permitir la integración continua de los módulos desarrollados por los distintos integrantes. |
| Evidencias de avance | Se presentan las siguientes evidencias que demuestran el estado de madurez del proyecto: - URL de la Plataforma Web: Despliegue funcional accesible públicamente, demostrando la disponibilidad del servicio. https://d9ll783ij6lm4.cloudfront.net/ - Repositorios de Código (GitHub): Evidencia del desarrollo del Backend (Go) y Frontend (Next.js), con historial de commits que refleja el trabajo colaborativo. https://github.com/orgs/stock-ahora/repositories - Informe de Validación OCR: Documento técnico que detalla las pruebas de carga realizadas con 60 facturas, alcanzando una precisión del 97%. - Diagrama de Arquitectura Implementada: Esquema actualizado de los servicios AWS activos. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Arquitectura Cloud y DevOps | 1. Configuración de Infraestructura Base (IaC) | Terraform, AWS CLI, GitHub Actions | 2 semanas | Augusto Pfeifer | Facilitador: El uso de Terraform permitió replicar el entorno rápidamente. | Completado | Ninguno. |
| Desarrollo de Software (Backend) | 2. Desarrollo de Microservicios Core | Go (Golang), Docker, PostgreSQL | 5 semanas | Willians Briones, Sergio Mellado | Facilitador: El lenguaje Go permitió una alta eficiencia en el manejo de | Completado | Ninguno. |
| Inteligencia Artificial | 3. Implementación de Módulo OCR y Chatbot | AWS Textract, AWS Bedrock, Python | 3 Semanas | Willians Briones | Facilitador: Textract entregó una precisión del 97% sin necesidad de entrenar modelos desde cero. | Completado | Se priorizó OCR sobre el Chatbot inicialmente. |
| Desarrollo Móvil | 4. Desarrollo de Aplicación Móvil Nativa | React Native / Flutter | 4 Semanas | Daniel Martínez | Dificultad: La duplicidad de código (Web vs Móvil) generó un cuello de botella en los tiempos de entrega. | Ajustada | Eliminada: Se reemplaza por Web Responsive. |
| Desarrollo Web y UX | 5. Desarrollo de Plataforma Web Responsive (Mobile-First) | Next.js, React, Figma | 5 Semanas | Daniel Martínez, Sergio Mellado | Facilitador: El enfoque Mobile-First permitió cubrir el requerimiento de acceso móvil sin una app nativa. | Completado | Se absorbió la funcionalidad móvil en esta actividad. |
| Análisis de Datos | 6. Implementación Dashboard y Modelo Predictivo | Librerías de Gráficos, Algoritmos de Regresión | 3 semanas | Augusto Pfeifer, Williams Briones, Daniel Martínez, Sergio Mellado | Dificultad: Falta de datos históricos reales para entrenar el modelo predictivo. | En Curso | Se utilizarán datasets sintéticos para la validación. |
| Comunicación Técnica | 7. Documentación y Cierre | Word, PPT | 1 semana | Sergio Mellado (Lead) | Consolidación de los informes técnicos y preparación de la defensa. | En Curso | Ninguno. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Tecnología Cloud (AWS): La utilización de servicios gestionados (Serverless y SaaS) como Amazon Textract y RDS nos permitió delegar la complejidad de la infraestructura y centrarnos en la lógica de negocio, acelerando el desarrollo del backend. - Metodología DevOps: La implementación temprana de pipelines de CI/CD (GitHub Actions) facilitó la integración continua del código, permitiendo detectar errores de compilación automáticamente antes de llegar a producción. Dificultades: - Gestión de Tiempos en Frontend: La planificación inicial de desarrollar dos interfaces separadas (una Web para administración y una Móvil para bodega) resultó ser demasiado ambiciosa para el tamaño del equipo, generando un retraso en la integración visual durante la semana 7.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividad: Finalización del Modelo Predictivo de Demanda. Motivo: Esta actividad presenta un leve retraso debido a que priorizamos la estabilización del flujo de carga de facturas (OCR), que es el prerrequisito para tener datos que analizar. Además, nos enfrentamos a la carencia de datos históricos reales de una PYME. Estrategia: Para avanzar sin bloquear el proyecto, el Jefe de Proyecto (Sergio) se encargará de generar datasets sintéticos (datos simulados con patrones lógicos) para entrenar y validar el algoritmo de predicción, mientras el resto del equipo cierra la documentación y el despliegue final. Esto permitirá presentar el módulo funcionando conceptualmente en la defensa.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.